## Hoja1
OSCAR ALDANA WEB, SRL
PRESUPUESTO DE PAGIBA WEB COMERCIAL
Objetivo: Construccion de Pagina Web para Empresa especializada en la venta de materiales electricos, incluye el diseño, construccion y funcionamiento del sitio web. Contiene 5 paginas responsive: Inicio, Empresa, Productos, Galeria y Contacto. Idioma: Español
Plataformas y Herramientas de Desarrollo Utilizadas: Balsamiq, HTML, CSS, SASS, BOOTSTRAP
Servicios de Alojamiento y Servicion Incluidos: SEO, Analitycs y Seguridad
Textos y Fotografias seran aportados por el Cliente
CRONOGRAMA DE DESARROLLO (DIAS)
Fases de Desarrollo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Diseño y Maquetacion
Implementacion de codigo, HTML CSS y SASS
Revision, Pruebas y Ajustes
Subida al servidor y Puesta en Funcionamiento
Dasarrollo del sitio Web ($): | [7 empty] | 100$
Registro de Dominio y Alojamiento en Hosting ($): | [7 empty] | 50$
Total a Pagar ($): | [7 empty] | 150$
Fomas de pago: Anticipo 50% al inicio y 50% al entregar el trabajo
Plazo de entrega: 10 dias
Plan de Mantenimiento
Mantenimiento de Hosting - Mensual ($): | [7 empty] | 3$
Mantenimiento del Sitio Web - Mensual ($): | [7 empty] | 4$